## Control de costes
Actualizado: (Fecha) | [7 empty] | Explicación de los cambios en SAP
#REF! | Presupuesto inicial | Presupuesto actual | Costes actuales | Costes comprometidos (pedidos realizados no pagados) | Costes hasta el final del proyecto | Coste total esperado | Cambio necesario en SAP | Partes no incluidas en contrato de equipo principal 2 | Ahorro en ingeniería y material de proceso | Cambios en coste de instalación | Ahorro en management
| (Fecha) | (Fecha de última actualización)
Precio de venta | 8250000 | 8375000 |  |  |  |  | 0
Coste total de implementación | 7248530 | 7239650 | 4159500 | 1918250 | 1182800 | 7247050 | 7400
Management | 316000 | 317250 | 272200 | 0 | 0 | 272200 | -45050
Viajes | 10000 | 12500 | 8500 | 0 |  | 8500 | -4000 |  |  |  | -4000
Gestión de proyecto | 150000 | 145000 | 120000 | 0 |  | 120000 | -25000 |  |  |  | -25000
Dirección técnica | 50000 | 55750 | 55700 | 0 |  | 55700 | -50 |  |  |  | -50
Gastos de organización | 25000 | 22500 | 22500 | 0 |  | 22500 | 0 |  |  |  | 0
Dirección de obra | 70500 | 70500 | 65500 | 0 |  | 65500 | -5000 |  |  |  | -5000
Training | 10500 | 11000 | 0 | 0 |  | 0 | -11000 |  |  |  | -11000
Ingeniería de proceso | 433500 | 409500 | 390500 | 0 | 20500 | 397500 | -12000
Viajes | 8500 | 12000 | 11500 | 0 | 2000 | 13500 | 1500 |  | 1500
Ingeniería de proceso | 250000 | 224000 | 205500 | 0 | 18500 | 210500 | -13500 |  | -13500
Descripción de proceso | 100000 | 98500 | 98500 | 0 | 0 | 98500 | 0
Planificación 3D | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0
Ingeniería de automatización | 369500 | 374500 | 294500 | 0 | 80000 | 374500 | 0
Viajes | 7500 | 7500 | 5000 | 0 | 2500 | 7500 | 0
Ingeniería de control | 125000 | 155000 | 140000 | 0 | 15000 | 155000 | 0
HMI | 140000 | 115000 | 89000 | 0 | 26000 | 115000 | 0
Integración | 55000 | 55000 | 35500 | 0 | 19500 | 55000 | 0
Testeado | 42000 | 42000 | 25000 | 0 | 17000 | 42000 | 0
Ingeniería eléctrica | 154000 | 156500 | 151500 | 0 | 2000 | 153500 | -3000
Viajes | 8000 | 10000 | 9500 | 0 | 0 | 9500 | -500 |  |  |  | -500
Ingeniería eléctrica general | 75000 | 75000 | 70500 | 0 | 2000 | 72500 | -2500 |  |  |  | -2500
Cableado | 40500 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 42000 | 0
Armarios eléctricos | 30500 | 29500 | 29500 | 0 | 0 | 29500 | 0
Equipos | 3860550 | 3866100 | 2321850 | 1517750 | 95500 | 3935100 | 69000
Componente principal 1 | 1550250 | 1550250 | 750000 | 800250 | 0 | 1550250 | 0
Componente principal 2 | 789500 | 770500 | 250000 | 520500 | 75000 | 845500 | 75000 | 75000
Componente principal 3 | 543200 | 575000 | 575000 | 0 | 0 | 575000 | 0
Válvulas | 421500 | 421500 | 347500 | 70000 | 0 | 417500 | -4000 |  | -4000
Tuberías | 226000 | 222000 | 185500 | 36000 | 500 | 222000 | 0
Instrumentación | 125850 | 125850 | 125850 | 0 | 0 | 125850 | 0
Automatización | 98500 | 88500 | 15000 | 73500 | 0 | 88500 | 0
Aparamenta eléctrica | 65750 | 72500 | 55000 | 17500 |  | 72500 | 0
Repuestos | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0
Transporte | 25000 | 25000 | 18000 | 0 | 5000 | 23000 | -2000 |  | -2000
Instalación | 1114680 | 1143000 | 711450 | 400500 | 29500 | 1141450 | -1550
Viajes | 45500 | 40500 | 22000 | 0 | 15500 | 37500 | -3000 |  |  | -3000
Equipamiento de obra | 35000 | 28000 | 18250 | 0 | 9000 | 27250 | -750 |  |  | -750
Grúas | 15000 | 15000 | 12500 | 0 | 2500 | 15000 | 0
Instalación mecánica | 450680 | 485500 | 250500 | 250000 | 0 | 500500 | 15000 |  |  | 15000
Instalación eléctrica | 348500 | 348500 | 198000 | 150500 | 0 | 348500 | 0
Obra civil | 220000 | 225500 | 210200 | 0 | 2500 | 212700 | -12800 |  |  | -12800
Puesta en marcha | 260300 | 280300 | 0 | 0 | 280300 | 280300 | 0
Viajes | 25800 | 25800 | 0 | 0 | 25800 | 25800 | 0
I/O checks | 80000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
Automatización | 154500 | 154500 | 0 | 0 | 154500 | 154500 | 0
Otros | 740000 | 692500 | 17500 | 0 | 675000 | 692500 | 0
Contract management | 25000 | 27500 | 12000 | 0 | 15500 | 27500 | 0
Costes legales | 15000 | 15000 | 5500 | 0 | 9500 | 15000 | 0
Garantía | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0
Riesgos | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0